## 표지
문서번호 | PL0010
버전 | 0.9
개정일자 | 2024-08-07
한국타이어-연구소데이터모델링 프로젝트
대외비
WBS

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 작성일자 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
0.9 | 2024-08-07 | 최초작성 | 유권준 | 이영모
1.0 | 2024-08-08 | 수정(휴일표시) | 이영모 | 오지훈선임

## WBS
WBS
[7 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11
업무단계 | Activity |  | 산출물 | 시작일자 | 완료예정일자 | 완료일자 | 08-05 | 08-12 | 08-19 | 08-26 | 09-02 | 09-09 | 09-16 | 09-23 | 09-30 | 10-07 | 10-14
1 | 계획 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-08
1.1 |  | 일정계획수립 | PL0010-WBS | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-08
2 | 분석 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-30
2.1 |  | 요구사항식별 | AN0010-인터뷰질의서 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-08
2.2 |  | 구축 대상 테이블 식별 | 1. AN0020-원본테이블목록 2. AN0030-원본컬럼목록 | 2024-08-12 | 2024-08-13
2.3 |  | 원본 테이블 관계 식별 | AN0040-원본_ERD | 2024-08-14 | 2024-08-14
2.4 |  | 원본 테이블 프로파일링 | AN0050-원본_프로파일링결과서 | 2024-08-15 | 2024-08-30
3 | 설계 |  |  | 2024-08-08 | 2024-09-06
3.1 |  | 주제영역 식별 | DE0010-주제영역목록 | 2024-08-08 | 2024-08-16
3.2 |  | 단어 표준화 | DE0020-단어목록 | 2024-08-08 | 2024-08-16
3.3 |  | 도메인 표준화 | DE0030-도메인목록 | 2024-08-12 | 2024-08-16
3.4 |  | 코드 표준화 | DE0040-코드정의서 | 2024-08-26 | 2024-08-30
3.5 |  | 용어 표준화 | DE0050-용어목록 | 2024-08-19 | 2024-08-23
3.6 |  | DW테이블 명명 표준화 | DE0060-DW테이블명명표준정의서 | 2024-08-19 | 2024-08-23
3.7 |  | DW테이블 식별 | DE0060-DW_테이블목록 | 2024-08-26 | 2024-08-27
3.8 |  | DW컬럼 식별 | DE0070-DW_컬럼목록 | 2024-08-28 | 2024-08-29
3.9 |  | DW 테이블 관계 식별 | DE0080-DW_ERD | 2024-08-30 | 2024-08-30
3.10 |  | DW 테이블 컬럼 매핑 | DE0090-DW_매핑정의서 | 2024-09-02 | 2024-09-06
4 | 개발 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-27
4.1 |  | DW ETL 작업 식별 | DV0010-DW_ETL프로그램목록 | 2024-09-09 | 2024-09-09
4.2 |  | DW ETL 프로그램 개발 | DV0020-DW_ETL프로그램 | 2024-09-10 | 2024-09-27
5 | 테스트 |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-11
5.1 |  | DW ETL 프로그램 검증 | TE0010-DW_ETL검증결과서 | 2024-09-30 | 2024-10-04
5.2 |  | DW 테이블 프로파일링 | TE0020-DW_프로파일링결과서 | 2024-10-07 | 2024-10-11
6 | 통합테스트 |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-11
6.1 |  | DW_ETL프로세스정의서 | IT0010-DW_ETL프로세스정의서 | 2024-09-30 | 2024-10-01
6.2 |  | 통합테스트 수행 | IT0210-ETL작업결과서 | 2024-10-02 | 2024-10-11
7 | 인수 |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18
7.1 |  | 운영자 매뉴얼 작성 | TA0010-운영자매뉴얼 | 2024-10-14 | 2024-10-15
7.2 |  | 운영자 교육 및 인수인계 | TA0020-인수인계서 | 2024-10-16 | 2024-10-18
ETL 집중지원기간 표현
- 고객사에서 업무 요건에 대한 기본 설명은 문서로 정의해서 전달함 - 적제된 데이터에 대한 데이터 품질 체크 및 프로파일링 수행 / 결과서 작성 - 적제된 데이터에 대한 전처리 자동화 룰 설계 - 도메인 / 용어 표준화 - 논리 모델링 ((주제영역 / 엔티티/ 애트리뷰트 설계/ 마스터 /코드 / 이력 / 요약 테이블 설계 / 관계 설정)) - 물리 모델링 ((스노우플레이크 테이블 (데이터 타입, 컬럼 도메인, 코멘트, PK )/ 뷰/ 오더 / 파티션 / 유저 생성 / 권한 관리 설계)) - 매핑 정의서 작성 - 통합 및 마트 테이블 초기 적재 진행 후 검증 (스노우플레이크에 적재된 데이터 기준)) - 소스 테이블 192개 기준